## Лист1
Отчет за 1-е полугодие по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Государственное автономное образовательное учреждение Свердловской области "Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых"
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Невьянский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Недостатков нет, на стендах организации размещена вся требуемая в соответствии с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельности | Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации | 2022-12-31 | Софронова Татьяна Михайловна, директор | Обновлена информация на стендах: "Приемная компания 2022год", список преподавателей колледжа | 2022-03-01
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Обеспечить приведения в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме
|  | Разместить на сайте организации информацию о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений; фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений | 2022-02-28 | Шатунова Алиса Аркадьевна, заместитель директора по учебно-методической работе | Размещена на сайте организации информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений; фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты структурных подразделений | 2022-02-28
|  | Разместить на сайте организации сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений | 2022-02-28 | Шатунова Алиса Аркадьевна, заместитель директора по учебно-методической работе | Размещены на сайте организации сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений | 2022-02-28
|  | Разместить на сайте организации информацию о предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2022-02-28 | Шатунова Алиса Аркадьевна, заместитель директора по учебно-методической работе | Размещена на сайте организации информация о предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2022-02-28
|  | Разместить на сайте организации информацию о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования) | 2022-02-28 | Шатунова Алиса Аркадьевна, заместитель директора по учебно-методической работе | Размещена на сайте организации информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования) | 2022-02-28
|  | Разместить на сайте организации информацию о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления | 2022-02-28 | Шатунова Алиса Аркадьевна, заместитель директора по учебно-методической работе | Размещена на сайте организации информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления | 2022-02-28
|  | Разместить на сайте организации информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-02-28 | Шатунова Алиса Аркадьевна, заместитель директора по учебно-методической работе | Размещена на сайте организации информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-02-28
|  | Разместить на сайте организации информацию о трудоустройстве выпускников | 2022-02-05 | Шатунова Алиса Аркадьевна, заместитель директора по учебно-методической работе | Размещена на сайте организация информацию о трудоустройстве выпускников | 2022-02-05
|  | Разместить на сайте организации информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-02-28 | Шатунова Алиса Аркадьевна, заместитель директора по учебно-методической работе | Размещена на сайте организации информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-02-28
|  | Разместить на сайте организации информациюя о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-02-28 | Шатунова Алиса Аркадьевна, заместитель директора по учебно-методической работе | Размещена на сайте организации информациюя о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-02-28
|  | Разместить на сайте организации информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-02-28 | Шатунова Алиса Аркадьевна, заместитель директора по учебно-методической работе | Размещена на сайте организации информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-02-28
3 | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации:
|  | Разместиь на сайте организации в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОК в 2018 году | 2022-02-05 | Шатунова Алиса Аркадьевна, заместитель директора по учебно-методической работе | Размещены на сайте организации в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОК в 2018 году | 2022-02-05
|  | Разместиь на сайте организации в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-02-05 | Шатунова Алиса Аркадьевна, заместитель директора по учебно-методической работе | Размесщены на сайте организации в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчеты по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-02-05
|  | Разместиь на сайте организации на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-02-05 | Шатунова Алиса Аркадьевна, заместитель директора по учебно-методической работе | Размесщено на сайте организации на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-02-05
|  | Разместиь на сайте организации на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-02-05 | Шатунова Алиса Аркадьевна, заместитель директора по учебно-методической работе | Размещена на сайте организации на официальном сайте образовательного учреждения информация о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-02-05
II. Комфортность условий предоставления услуг
4 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 86%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого: провести ремонт спортивного зала, ремонт кровли здания 2 корпуса, ремонт женского туалета, ремонт гардероба; произвести замену окон в учебных кабинетах 329, 330, 331, 332, 447, 449; Ремонт центрального лестничного марша 2 корпуса; Оборудование «Электромастерской» 216 каб. 2 корпуса; приобретение и установка шлагбаума на въезд на территорию 2 корпуса; косметический ремонт учебных кабинетов 319, 323 2 корпуса, ремонт процедурного помещения в медицинском кабинете 2 корпуса. | 2022-12-31 | Софронова Татьяна Михайловна, директор
III. Доступность услуг для инвалидов
5 | Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
|  | Работы по оборудованию входа специальными приспособлениями для обеспечения доступа инвалидов и людей с ОВЗ поручнями у входной лестницы и пандусом. | 2022-12-31 | Софронова Татьяна Михайловна, директор
|  | Письмо в администрацию НГО о возможноналичие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2022-02-28 | Софронова Татьяна Михайловна, директор | Написано письмо в комиссию по безопасности дорожного движения администрации НГО о возможноналичие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2022-02-28
6 | В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими**, обеспечив
|  | Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2022-12-31 | Софронова Татьяна Михайловна, директор
|  | Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022-12-31 | Софронова Татьяна Михайловна, директор
|  | Представить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-12-31 | Софронова Татьяна Михайловна, директор
|  | Обеспечить возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2022-12-31 | Шатунова Алиса Аркадьевна, заместитель директора по учебно-методической работе
7 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 56%) | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг: -1. Составить План мероприятий по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг. 2. Провести анкетирование для студентов. 3. Провести анкетирование для родителей. | 2022-05-31 | Шатунова Алиса Аркадьевна, заместитель директора по учебно-методической работе | Проведено анкетирование стидентов и их родителей. По результатам анкетирования можно сделать вывод об удовлетворенности обучающимися с ОВЗ и их родителями (законными представителями) качеством условий оказания образовательных услуг. В колледже созданы все условия обучения, сформировано доверие учащихся и их родителей к преподавателям, классному руководителю, к уровню преподавания и воспитанию обучающихся. | 2022-05-31
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
8 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 95%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения: проведение педагогического совета "Понимание: основа общения" | 2022-02-17 | Софронова Татьяна Михайловна, директор | Проведение педагогического совета "Понимание: основа общения" | 2022-02-17
9 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень доброжелательности персонала организации: провести тренинги с персоналом "Учимся слышать себя и других", "Доброжелательные отношения в коллективе" | 2022-12-31 | Софронова Татьяна Михайловна, директор | Проведен тренинг с педагогами "Учимся слышать себя и других" | 2022-05-24
10 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 96%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия: работа психолога с персоналом | 2022-12-31 | Софронова Татьяна Михайловна, директор
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
11 | 93% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым: размещение информации о проводимых в колледже мероприятиях в социальных сетях, в СМИ. | 2022-12-31 | Софронова Татьяна Михайловна, директор | Публикации в газете "Звезда": 10.02.2022…И работа не заканчивалась со звонком последней пары (90-летию колледжа посвящается); 24.03.2022 Лучшее для детей- нейтралитет; 31.03.2022 Учитель «без призвания» (90-летию колледжа посвящается); 07.04.2022 Колледж не скупится на добро (всероссийская акция);07.04.2022 Выпускнику посвящяется (памяти товарища Публикация на сайте колледжа и проведение 21.04. 2022 "День открытых дверей" | 2022-04-21
12 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 92%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг: размещение и пополнение справочной информации на официальном сайте колледжа. | 2022-12-31 | Шатунова Алиса Аркадьевна, заместитель директора по учебно-методической работе | На сайте колледжа пополена информация о наставничестве и о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности в колледже. | 2022-05-31
13 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 95%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом: создание мастерской по компетенции "Электромонтаж", создание мастерской по компетенции "Поварское дело" | 2022-12-31 | Каракин Максим Сергеевич, заместитель директора по учебно-производственной работе