## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Тренихина Светлана Юрьевна
Исполняющий обязанности Министра образования и молодежной политики Свердловской области
ФИО
подпись
08 ноября 2024 года
дата
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»
(наименование образовательной организации)
на 2025 год
Невьянский ГО
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6621011736
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" устава образовательной организации | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" устав образовательной организации | 2025-02-01 | Софронова Татьяна Михайловна, директор
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2 | Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность услуг для инвалидов
3 | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов на прилегающей территории организации: Письмо в администрацию НГО о возможно наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2025-12-01 | Софронова Татьяна Михайловна, директор
4 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить наличие индукционной петли и обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-12-01 | Софронова Татьяна Михайловна, директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
5 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (7,76% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции для сотрудников образовательной организации по доброжелательности и вежливости при взаимодействии с обучающимися, родителями (законными представителями). Организовать проведение инструктажей работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование обучающихся, родителей (законных представителей) с периодичностью 2 раза в год | 2025-12-01 | Софронова Татьяна Михайловна, директор
6 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (9,61% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и проводить не реже 1 раза в квартал инструктажи, направленные на соблюдение норм деловой этики сотрудниками, обеспечивающими непосредственное взаимодействие с гражданами при обращении в организацию | 2025-12-01 | Софронова Татьяна Михайловна, директор
7 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (3,21% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2025-12-01 | Софронова Татьяна Михайловна, директор
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
8 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (13,86% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести общие родительские собрания, Дни открытых дверей. Своевременно размещать информацию о деятельности образовательной организации на официальном сайте, цифровой платформе Сферум, в социальных сетях | 2025-12-01 | Софронова Татьяна Михайловна, директор
9 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (8,69% от общего числа опрошенных респондентов) | Составить расписание занятий с учетом пожеланий студентов в соответствии с требованиями СанПиН. Обеспечить своевременное информирование обучающихся об изменениях расписания. | 2025-12-01 | Софронова Татьяна Михайловна, директор
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (9,06% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести капитальный ремонт женского туалета корпус № 2, сетей теплоснабжения в корпусе № 1. Приобрести мебель для зон отдыха. Направить письмо поставщику И.Б. Абрамову о рассмотрении расширения ассортимента продаваемой продукции в буфете. Организовать центр для распечатки материалов и копирования для студентов. | 2025-12-01 | Софронова Татьяна Михайловна, директор
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 1 июня 2025 года, до 01 декабря 2025 года). подготовки.